**Harmonogram prací – Bavory**

**Stoka A**

Š9 – Š17 Již provedeno

Š17 – Š24 2.10. – 10.11.2023

Š24 – Š30 1.9. – 30.9.2023

Š30 – Š36 13.11. – 31.12.2023

Š1 – Š9 1.12.2023 – 31.1.2024

**Stoka A1**

1.11.2023 – 16.02.2024

**Stoka A2**

18.9. – 30.12.2023

**Stoka A2-1**

2.1. – 26.1.2024

**Stoka A2-2**

29.1. – 26.4.2024

**Stoka A2-3**

1.5. – 28.6.2024

**Stoka A4**

16.10. – 30.11.2023

**Stoka A5**

2.10. - 13.10.2023

**Stoka A6**

18.3. – 30.4.2024

**Stoka A7**

19.2. – 15.3.2024

**Stoka A8**

2.1. – 16.2.2024

**V1 + Čerpací stanice (ČS)**

1.12.2023 – 30.6.2024